## Hoja1
Pang_G3
Nom: | Tasca: |  | Temps -> | Estimat | Real
David | Boles |  |  | 2 h 30 min | 16 h
| Acabar rebot de les boles. |  |  | 2 h | 15 h
| Ajustar gravetat i velocitat de les boles. |  |  | 10 min | 25 min
| Renderitzar diferents colors de les boles. |  |  | 5 min | 10 min
| Particules: explosions de les boles. |  |  | 15 min | 30 min
Marc | Player 1 i Player 2 |  |  | 10 h | 60 h
|  | Pujar escales |  | 4 h | 16 h
|  | "Continue?" |  | 1 h | 6 h
|  | Moviment |  | 2 h | 10 h
|  | Animacions |  | 30 min | 2 h
|  | Ajustar valros respecte el joc |  | - | 4 h
|  | Inserir el Player 2 |  | 1 h | 6 h
Marc | Escenes |  |  | 2 h | 3 h
| Escena de selecció de nivell. |  |  | 2 h | 1 h
| Escenes de transició entre nivells |  |  | 1 h | 1 h 30 min
| Escena final |  |  | 20 min | 20 min
| Boosts |  |  | 1 h | 1 h
Marc | Afegir el mòdul, física i col·lisions |  |  | 15 min | 30 min
David | Boosts: double hook, pause, life bomb. |  |  | 30 min | 15 min
Marc | Boosts: shield |  |  | 10 min | 10 min
David | Ajustar els boosts. |  |  | 5 min | 5 min
Marc | Mòdul de fonts |  |  | 1 h | 15 h
David | Afegir el modul de particules. |  |  | 30 min | 20 min
David | Comptador de vides. |  |  | 15 min | 15 min
Guillem | Bricks destructibles |  |  | 2 h 15 min | 2 h
Guillem | Crear els bricks destructibles. |  |  | 2 h | 1 h
Guillem | Particules: bricks destructibles. |  |  | 15 min | 40 min
| Hook |  |  | 5 h 30 min | 6 h
Marc | Renderitzat del hook. |  |  | 1 h | 15 min
Marc | Hook que es queda al sostre |  |  | 2 h | 30 min
Marc | Lògica: moviment, "mort", colisions |  |  | 2 h | 3 h
Marc | Tipus de hook, canvi entre ells |  |  | 20 min | 1 h
Marc | Implementar un per cada jugador |  |  | 10 min | 30 min
David | Particules: tret. |  |  | 5 min | 5 min
Guillem | Animacio de mort del personatge. |  |  | 15 min | 35 min
David | Regular els fps. |  |  | 1 h | 30 min
Modul de mapes
David | Implementació i disseny dels tilemaps |  |  | 1 h | 2 h
Guillem | Renderitzat dels bricks. |  |  | 1 h | 2 h
Sergio, Guillem | Obtenció de sons
David, Marc | Edició dels sons
David | Inserir músiques dels diferents nivells. |  |  | 5 min | 15 min
David | Efectes de so. |  |  | 5 min | 30 min
Marc | "Timers" de nivell. |  |  | 30 min | 1 h
Marc | "Timer" de seleccio de nivell. |  |  | 20 min | 20 min
Marc | Distribució de la interfície |  |  | 30 min | 5 h